แผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

| โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2566 |  | 2567 |  |  |  |  | 2568 |  |  |  |
|  |  |  | ก.ย-ต.ค. | พ.ย. ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. - ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. - ธ.ค. |  |
| 1. กำหนดนโยบายและกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 2. กิจกรรมมาตรการประหยัดไฟฟ้า 3. กิจกรรมเทศบาลสะอาด | (1) กำหนดนโยบายและกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |
|  | (2) แต่งตั้งคณะทำงานฯ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานฯ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) ประกาศนโยบายและแผนการดำเนินงานฯ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ระบบแสงสว่าง : ปิดไฟช่วงเวลาพักกลางวันหรือในตำแหน่งที่ไม่มีการใช้งาน ระบบปรับอากาศ : เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสมในเวลา ๑๑.0๐ - ๑๖.๐๐ น. และตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ๒๖ องคาเซลเชียส ระบบคอมพิวเตอร์ : ตั้งระบบ Power Option ให้ปิดจอภาพอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน ภายใน ๕ นาที ปิดสวิทซ์และถอดปลั๊กทุกครั้งขณะยังไม่มีการใช้งาน ระบบเครื่องใช้ไฟฟ้า : ปิดเครื่องใช้ฟฟ้าหลังใช้ทุกครั้งอย่างเสียบปลั๊กทิ้งไว้หลังเลิกงานให้ถอดปลั๊กไฟฟ้าออกให้หมด ยกเว้น ตู้เย็น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - กิจกรรมเทศบาลสะอาด ( Big cleaning Day) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2566 |  | 2567 |  |  |  |  | 2568 |  |  |  |
|  |  |  | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. - ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. - ธ.ค. |  |
| 4. กิจกรรมคัดแยกขยะในขุมชน 5. กิจกรรมลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับยานพาหนะ | - รณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง (ครัวเรือน) - การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน - การจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะ - ทำน้ำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แบบไม่กลับกอง - จัดเก็บขยะอันตรายชุมชน - จิตอาสาเก็บขยะสองข้างถนน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |
|  | - ให้ความรู้พนักงานในการขับรถ - ซ่อมบำรุงยานพาหนะตามระยะเวลา -ใช้โทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์ ติดต่องานแทนการเดินทาง | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (9) สรุปผลดำเนินการฯ ให้นายก อปท. ทราบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |